**汽车工程学院**

**2025届毕业论文（设计）工作计划**

根据校教〔2024〕25号“关于做好2025届毕业论文（设计）工作的通知”要求，特制订本工作计划，请各系部、毕业设计相关老师严格执行。

**一、组织与动员（2024年12月8日前）**

1. 学院成立**毕业论文（设计）工作委员会**。

2. 各专业系完成《毕业论文（设计）指导书》、毕业论文（设计）动员工作。

3. 各专业系布置毕业论文（设计）工作和各环节具体要求，确定毕业论文（设计）培优计划。

**二、选题、审题及指导教师遴选（2024年12月26日前）**

1. 各专业系完成“SJ001-1毕业论文（设计）选题申报表”的提交、课题审核（含意识形态审查）、校内外专家审题、课题申报上传系统、导师遴选和企业导师聘请等工作。

2. 各专业系将“SJ012-1毕业论文（设计）课题汇总表”以及意识形态审查报告、校内外专家审题意见等过程性材料提交学院审查、存档。

**三、任务下达（2024年12月31日前）**

1. 各专业系完成学生选题和课题指导教师的确定。

2. 指导教师下达“SJ002-1毕业论文（设计）任务书”。

3. 学生提交“SJ007-1毕业论文（设计）诚信承诺书”。

**四、开题（2024/2025学年第二学期第2周前）**

1. 完成系统外文翻译的下达、翻译、提交和审阅。

2. 完成毕设系统中“SJ003-1毕业论文（设计）开题报告”的提交、上传、意识形态审查意见和开题报告评价意见。

3. 学院毕业设计指导委员会对系部毕业论文（设计）进行初期检查，重点检查开题报告完成情况。

**五、中期检查（2024/2025学年第二学期第3-7周）**

1. 学生在指导教师指导下，开展毕业论文（设计）各项具体工作。

2. 学生撰写中期小结，上传系统“SJ004-1毕业论文（设计）中期检查表”。

2. 各专业系组织指导教师采用合理形式对学生截止当前的工作态度、工作进度、完成质量、预期结果做出评价并给出中期评价成绩。

3. 各专业系确认“SJ012-1毕业论文（设计）课题汇总表”。

**六、答辩安排和答辩资格审核（2024/2025学年第二学期第8-13周）**

1. 第8～12周，学生继续完成毕业设计并依次上传系统毕业论文（设计）初稿、定稿，指导教师在系统中给出对应修改意见。

2. 第12周，学生完成论文相似性检查，提交《文本复制检测简洁报告单》。

3. 第12周，指导教师系统里填写“SJ008-1毕业论文（设计）指导教师评阅意见表”和“指导教师建议评定成绩表”，给出综合评价意见和建议评定成绩；评阅教师系统里填写“SJ009-1毕业论文（设计）评阅教师意见表”和“评阅教师建议评定成绩表”，给出综合评价意见和建议评定成绩；系部汇总确定答辩学生名单。

4. 第12周，学院成立2025届毕业论文（设计）**答辩委员会**；各专业系落实答辩小组成员，做好答辩工作准备。

5. 第13周，指导教师填报“SJ006-1毕业论文（设计）意识形态审查表”，专业系对学生毕业论文（设计）意识形态问题的审查并形成报告，提交学院审查。

6. 第13周，完成学生答辩资格审核，并通知到相关学生。

**七、答辩（2024/2025学年第二学期第14周-15周）**

1. 第14周，组织答辩。

各专业系 “SJ013-1毕业论文（设计）答辩成绩评定表”、“SJ015-1毕业论文（设计）成绩评定汇总表”。

答辩小组填写“SJ010-1毕业论文（设计）答辩情况记录表”、“SJ014-1毕业论文（设计）答辩成绩统计表”。

答辩委员会评定“SJ011-1毕业论文（设计）成绩综合评定表”。

2. 第15周，资料完善，各专业系填报“SJ016-1毕业论文（设计）成绩登记表”，提交教务处和学院备案。

**八、优秀毕业论文（设计）推荐（2024/2025学年第二学期第15周）**

1. 各专业系上报学院“SJ017-1优秀毕业论文（设计）推荐表”。

2. 学院毕业论文（设计）委员会组织专家组（或教授委员会）审定2024届优秀毕业论文（设计），填报“SJ018-1优秀毕业论文（设计）推荐排序汇总表”。

**九、毕业论文（设计）工作总结（2024/2025学年第二学期第16周）**

1. 各专业系填写“SJ019-1 常州工学院毕业论文（设计）工作自查表（教学检查用）”，组织毕业论文（设计）各项资料的网上提交情况进行核查，撰写专业2025届毕业论文（设计）工作总结。

2. 学院召开2025届毕业论文（设计）工作总结会，毕业论文（设计）委员会汇报2025届毕业论文（设计）工作情况，并进行交流。

3. 整理学生资料和教学基本资料，提交学院归档。

**以上具体中期检查、答辩和成绩提交时间，根据学校通知会作适时调整。**

2025届毕业论文（设计）工作委员会

二〇二四年十二月四日